# 预防以猪链球菌病禽流感人畜共患病健康教育方案

来源：网络 作者：浅语风铃 更新时间：2024-09-12

*预防以猪链球菌病禽流感人畜共患病健康教育方案 ＊＊省预防以猪链球菌病、禽流感、炭疽为主的人畜共患病健康教育方案 一、目的 在全省农村开展预防以猪链球菌病、禽流感、炭疽为主的人畜共患病健康教育活动，提高农村居民，重点是畜禽养殖户、畜禽宰杀...*

预防以猪链球菌病禽流感人畜共患病健康教育方案

＊＊省预防以猪链球菌病、禽流感、炭疽为主的人畜共患病健康教育方案

一、目的

在全省农村开展预防以猪链球菌病、禽流感、炭疽为主的人畜共患病健康教育活动，提高农村居民，重点是畜禽养殖户、畜禽宰杀和加工人员、销售人员防病意识，减少猪链球菌病、禽流感、炭疽等人畜共患病人间疫情发生或蔓延。

二、组织实施

（一）组织形式：

1.省爱卫办负责项目在我省的具体组织实施、管理和督导评估工作；各县（市）爱卫办，协调疾病控制和健康教育部门做好宣传材料发放使用、播出、墙体标语的制作等工作。通过亿万农民健康促进行动（以下简称“行动”）网络平台，充分发挥电视、电台、报纸等大众传媒的优势，组织社会各界力量对目标人群开展形式多样的健康教育活动。

2．省疾病预防控制中心、省健康教育所负责宣传材料的招标印刷、下发、技术指导、监督评价、分析汇总上报等工作。

（二）目标人群

农村居民。

（三）宣传材料种类

预防要点宣传画；折页；《预防人畜共患病的指导手册》；广播稿；节目播出带；DVD光盘和墙体标语等。

（四）健康教育活动的主要形式和要求

1.运用广播、电视和报纸等大众媒体开展宣传（包括专栏、广播、公益广告和科普动画片等）。在县级电视台黄金时间播放录像带中的公益广告、科普动画片。公益广告要求每周至少播放5次，累计播放不少于4周；科普动画片要求每周至少播放3次，累计播放不少于4周。

2．宣传画。在乡镇的政府、卫生院、集镇等处张贴。张贴保留时间不少于1个月。（每个乡镇不少于7套；每个村不少于1套）。

3.利用县机关企事业单位、街道、各个单位及窗口地区的宣传栏、科普画廊、板报等宣传阵地进行张贴宣传。

4.利用乡村有线广播网，特别是以“行动”的“乡村健康金话筒”为平台播送广播稿。每周播送次数不少于3次，连续播送4周。

5.在乡村路口刷写墙体标语。每个字不小于80cm×80cm，保留时间不少于3个月。

6.为参与开展此项活动的乡村卫生人员和干部提供技术支持。

7.做好各类档案材料收集整理工作，如宣传材料发放数量的登记、广播录音带，电视公益广告及科普动画片的播放计划与播出情况、宣传画张贴及刷写墙体照片、健康教育工作阶段小结等，做到存档备查。

三、宣传要点

（一）猪链球菌病

1.猪链球菌病是一种发病急、进展快、病情严重的人畜共患病；

2.猪链球菌病主要通过宰杀、加工、销售、食用病（死）猪等家畜而感染；

3.及早发现和处理病猪或病死猪是最有效的预防措施；

4.一旦发现可疑病（死）猪等家畜，要及时向当地畜牧部门报告；

5.饲养、宰杀、销售人员出现发热、恶心、呕吐等症状，要立即到正规医院诊断治疗；

6.搞好猪圈环境卫生，革除陋习，养成良好的卫生习惯。

（二）禽流感

1.禽流感是由禽流感病毒引起的一种禽类传染病，感染人以后会导致人禽流感；

2.人禽流感主要通过宰杀、处理病死鸡或接触禽鸟粪便及分泌物而感染；

3.及早发现和处理患禽流感或携带禽流感病毒的鸡、鸭、鹅等禽鸟类是最有效的预防措施；

4.家禽和禽鸟蛋须彻底煮熟才可进食；

5.避免与家禽、其他雀鸟及禽鸟粪便直接接触，特别是儿童；

6.养成良好的个人卫生习惯，勤洗手，室内环境保持良好通风。

（三）炭疽

1.炭疽是由炭疽杆菌所引起的一种人畜共患急性传染病；

2.人通过直接处理病死畜或进食未煮熟的病畜肉而感染炭疽；

3.及早发现和正确处理病畜或病死畜是最有效的预防措施；

4.不食用可疑病畜或病死畜及其制品，不喝生奶，不吃未经畜牧检疫的牲畜肉及其制品；

5.发现可疑病畜或死畜时，要及时向当地畜牧部门报告；

6.炭疽杆菌可在草原等环境存活四、五十年。因此，绝对不要自己切割、处理可疑病、死牲畜，以避免对人、畜的长期危害；

7.养成良好卫生习惯，加强体育锻炼，增强身体抵抗力。

（四）墙体标语

1.防控猪链球菌病、禽流感、炭疽要做到早发现、早报告、早诊断、早治疗

2.开展爱国卫生运动提高全民健康素质

3.不接触不宰杀不食用病死禽畜

4.洗净手喝开水吃熟食

5.搞好家庭环境卫生倡导健康生活方式

6.预防人畜共患病健健康康奔小康

7.行动起来讲究卫生摒弃陋习人人健康

8.亿万农民要致富全靠健康打基础

9.健康托起致富的希望

四、时间安排

1.20xx年9月5日前，省疾病预防控制中心、省健康教育所完成各种传播材料的招标印刷和下发工作。

2.20xx年9月6日-10日，各县（市）爱卫办派人自带车辆，到省疾病预防控制中心领取宣传材料。

3.9月

预防以猪链球菌病禽流感人畜共患病健康教育方案第2页

13日起各县集中进行张贴、播放及墙体标语刷写等工作。

4.20xx年9-10月，国家和省爱卫办将组织专家进行督导、效果评估。

（一）省爱卫办负责组织专家对活动开展情况好象监督、检查。

（二）省爱卫办负责对本省活动执行效果进行综合效果评估，评估总结报告报中国CDC健康教育所。

本文档由站牛网zhann.net收集整理，更多优质范文文档请移步zhann.net站内查找