# 青年技术节设计策划

来源：网络 作者：夜色温柔 更新时间：2024-10-17

*才智在这里展示，辉煌在这里升腾，青春的价值在这里闪光。在知识经济时代，青年人要担当历史的重任。青年技术节是大展青年人才华与智慧的大型活动，是带领青年投身经济，提高科技意识和素质的良好形式。一、青年技术节的筹备1、成立筹委会。下设：联络处（组...*

才智在这里展示，辉煌在这里升腾，青春的价值在这里闪光。在知识经济时代，青年人要担当历史的重任。

青年技术节是大展青年人才华与智慧的大型活动，是带领青年投身经济，提高科技意识和素质的良好形式。

一、青年技术节的筹备

1、成立筹委会。下设：联络处（组）――活动处（组）――宣传处（组）――技术鉴定处（组）――会务处（组）

2、确立目标与主题。确立目标，应注意结合青年的实际情况和特点，并通过技术节活动在各基层单位掀起重科技、爱科技、投身于科技的热潮。主题的设立上，应注意既体现科技的内容，又体现青春的色彩，简洁凝练，鼓舞青年的热情。

3、在主题确立的基础上设计技术节宣传活动的方案。包括宣传口号，技术节的标志，画及标语等。

4、在主题的基础上设计技术节的活动内容方案。技术节活动内容主要有：

（1）青工技术比武活动；

（2）“五小”发明科技成果和大中小学生研制发明的科技成果及农村、部队、企事业单位的科研成果的展示活动；

（3）青工技术、技能知识竞赛活动；

（4）商贸、公安交通等系统的服务质量的评比活动；

（5）各系统争当岗位能手活动；

（6）青年技术能手群众评选活动；

（7）青年技术设计大赛活动，如服装设计、广告设计、道桥建筑、城市规范、建设发展设计等。

5、青年技术节经费预算及来源。

6、青年技术节活动的时间。从筹备至闭幕，一般需半年时间。从开幕至闭幕，约10天左右。

7、场地的选择。技术节的活动内容是广泛而丰富的，在场地的选择上应注意针对活动内容及特点进行选择。如“五小”科技发明成果的展示活动，应选择展览中心及适宜展览的地点。

8、技术节的主办单位、承办单位、联办单位及赞助单位的确定。

9、拟定技术节的总体方案或通知。内容包括：宗旨及目标――参加活动的范围――活动的时间――活动的内容――活动的要求――活动的实施步骤――活动的保证措施――主办单位、承办单位、赞助单位――时间等。

二、技术节活动的准备工作

1、制作技术节活动的简介。简介包括下列内容：

（1）目的、意义；

（2）系列活动安排；

（3）邀请参加技术节的团中央、市级领导、技术专家的介绍；

（4）组委会的名单（简介要求设计独特、印刷精美）。

2、办理申请财政拨款或有关赞助事宜的落实（涉及赞助问题，需制定社会赞助方案）。

3、制定经费预算表。

4、制定技术活动一览表。

5、制定一系列的活动规则、要求及评选的标准等。

6、办理有关公证手续。

7、申请办理免税等。

8、聘请新闻单位记者。

9、制定技术节开幕式的方案及节目单。

10、技术节会徽的征集与设计、各种宣传画的征集与设计。

1

1、准备新闻发布会。

三、青年技术节的组织程序

青年技术节的组织实施分以下阶段：

1、宣传、动员、发布

（1）组织基层团组织召开技术节动员发布会；

（2）召开新闻发布会；

（3）张贴宣传画、宣传标语等；

（4）青年技术节开幕。

开幕式的内容：宣布开幕式开始――领导讲话――致开幕词――领导为青年技术节剪彩并宣传青年技术节开幕――宣布技术节开幕式结束。

2、技术节活动内容实施。技术节活动的各项内容应在预期的时间内，分步展开，有序推进。实施阶段应注意的事宜：

（1）每项应有专人负责落实、操办；

（2）活动涉及到的场所、地点在活动前应提前联络并通知；

（3）活动涉及到的评很及专家应提前联络并通知；

（4）活动涉及到的一系列展牌、样品应提前进行检查验收，不符合要求者重新制作。

3、青年技术节总结、表彰

（1）确立受表彰的人员，制定受表彰、获奖的人员名单；

（2）购置奖品、证书并制作奖牌等；

（3）闭幕式。闭幕式程序；宣布闭幕式开始――领导做总结发言――宣布受表彰、获奖人员名单――颁奖――宣读技术节活动倡议书――宣布青年技术节闭幕。 附录：青年科技博览会

（一）青年科技博览会的规模

青年科技博览会一般规模较大，由省、市一级团委组织。

（二）青年科技博览会的筹备

1、成立科技博览会的组织委员会。组委会下设：筹备组――宣传组――联络接待组――美工设计组――广告集资组。

2、确立科技博览会的时间、地点。时间最好安排在春秋两季

（五·一节、国庆节前后）。地点：宜定在展览馆。

3、科技博览会的经费预算及来源。经费预算包括：展位费、租场费、活动费、会务费等。来源以参展单位集资方式筹集。

4、拟定青年科技博览会通知或邀请书。内容包括：

（1）目的、宗旨；

（2）组织委员会；

（3）博览会的项目、内容。

5、青年科技博览会的内容

（1）科技成果。包括工业、基建、交通、财贸、科研、公安、城区街道等系统的“五小”科技成果，大、中、小学生研制发明的科技成果，农村青年、部队青年及企事业单位青年的科技成果等；

（2）新产品展销。高科技产品，新技术推广应用产品，近年来新研制、新开发产品及更新换代产品，新近青工“五小”新成果，引进国外技术开发的产品，专利技术产品等；

（3）经济技术交流，技术转让与合作洽谈。

6、参展范围、条件及要求

（1）参展范围。技术成果和产品包括：机械、电子、电力、五金、建材、冶金、装饰品、石油化工、交通旅游产品、食品、饮料、糖酒、烟草日用百货、儿童玩具、服装、床上用品、工艺美术、化妆品、汽车工业、农林畜牧业技术及产品等；

（2）参加条件及要求。凡年龄在40周岁以下（以完成成果时间计算）的青年职工、青年科技工作者、青年农民、青年学生、部队青年及大、中学生开发的科研成果、科技成果、发明专利均要参加博览会。

要求：①凡集体研制的类成果，青年人需占60％以上；②凡参加博览会的成果、产品，是从举办博览会时间以前的3年内的发明并通过鉴定的；③发明成果及产品，必须有专利证书和经核查的资料证明；④参加展出的成果，要具有先进笥、实用性、新颖性；⑤发明的专利及成果，必须用实物或模型参展。

7、博览会时间、地点。博览会的时间，从筹备到展览会闭幕一般需3个月左右，大致分为4个阶段：

第一阶段：动员组织阶段。约半个月。要求凡参展单位需成立组织机构，组织筹展各项工作。

第二阶段：各参展单位报名、这施成果的审报阶段。约1个月。要坟在此阶段内，各参展单位要把本系统、本参展项目及参展的落实到位，按通知要求，上报博览会办公室。

第三阶段：各参展单位制作参展展牌及准备布展阶段，约半个月时间。要求各参展单位在其组织机构的统一领导下，完成参展、布展前的一切准备工作。

第四阶段：为博览会的展示阶段。约10天左右，具体分为：布展2天，预展1天，正式展览5天，撤展1天。

博览会的地点，大型科技博览会租用展览中心（也可选一些大型的空地和厂房）。

8、展位标准及用具要求。博览会统一按照国际标准，租用

（3×3）规格的展位。展位内包括：高2.4米、宽1米的9块面板组成的9平方米的位，供张贴或悬挂宣传用品、说明书和摆放样品之用，同时还提供一块展示参展单位名称的牌子，两个射灯，一个接线板，一张展桌，两把椅子，一个纸篓。每个展位限设2－3名工作人员（工作人员需要食宿的，请事先联系安排）。

9、评选及奖励办法。评选办法：一般采取参展单位推荐与组委会组织志家评审相结合，对成果进行评判，对科技人才进行审查。

奖励办法：设计术成果金奖、银奖、铜奖3个等级；设新星奖和最佳组织奖（单位）。凡获奖人员及集体，均颁发奖品（奖金）、证书、奖牌、锦旗等。

（三）科技博览会的组织及注意事宜。

1、根据科技博览会的时间、内容安排，分阶段有计划地具体实施并严格执行。

2、开幕式应搞得热烈有声势。

3、有秩序地组织好参展、撤展工作，以防出现混乱。

4、组织好博览会闭幕式，对获奖单位和个人颁奖时应根据奖次依次上台。

本文档由站牛网zhann.net收集整理，更多优质范文文档请移步zhann.net站内查找