# 道路施工协议书简单版范文合集

来源：网络 作者：青苔石径 更新时间：2024-10-13

*“”，这个标题为施工方和项目管理者提供了一套简洁明了的协议书模板。在道路施工项目中，一份清晰、规范的协议书对于确保双方权益、明确责任义务至关重要。这些简单版的范文合集，旨在简化合同编写流程，提高工作效率，同时保障合同的法律效力。以下是小编为...*

“”，这个标题为施工方和项目管理者提供了一套简洁明了的协议书模板。在道路施工项目中，一份清晰、规范的协议书对于确保双方权益、明确责任义务至关重要。这些简单版的范文合集，旨在简化合同编写流程，提高工作效率，同时保障合同的法律效力。以下是小编为大家带来的《道路施工协议书简单版范文合集》，通过这些范文，您可以快速掌握编写道路施工协议书的基本要领，确保项目的顺利进行。

**道路施工协议书1**

甲方：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

乙方：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

甲、乙双方依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国道路交通安全法》及其他相关法律、法规，遵循平等、公平、诚信的原则，就泸州酒业集中发展区道路交通安全设施施工的相关事宜协商一致，具体内容如下：

一、工程概况

（一）工程名称：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_。

（二）工程地点：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_。

（三）工程范围：道路标线施划、道路标志标牌安装，具体施工内容见附图。

（四）承包方式：包工包料。

（五）材料及工艺补充说明见施工附图。

二、合同工期及顺延条件

（一）施工工期

合同总工期以实际进场施工之日起计算，约五十三天，竣工日期为\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_\_日。

（二）工期顺延条件

1、甲方未能按约定提供施工图纸；

2、设计变更或工程量增加；

3、因停水、停电、停气造成乙方停工累计超过24小时；

4、因其他不可抗力造成乙方停工累计超过24小时。

（三）乙方满足工期顺延条件后1个工作日内，以书面形式向甲方提出顺延要求，甲方在收到报告后1个工作日内予以确认，逾期不予确认，视为同意顺延工期。

三、施工及安全要求

（一）施工要求

1、甲方应协助乙方办理相关施工允许手续，协调各方面关系。

2、乙方应严格按照国家相关要求，无偿为甲方设计施工规划，在合同签定后七个工作日内，将规划方案提交甲方。

3、乙方自接到甲方施工方案审查合格的通知后，七个工作日内完成主构件的加工并运抵工地现场。

4、乙方严格按照施工图纸中的要求进行采购和加工，并提相关材料供质量保证书。

5、乙方应严格按照施工允许凭证中明确的施工要求文明施工，因未按要求野蛮施工造成的损失由乙方承担全部责任。

（二）安全要求

乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患，并接受甲方代表的监督检查。

四、工程质量、验收及质保

（一）质量标准

乙方应严格按照《钢筋混凝土设计规范》GBJI0—87、《公路交通标志和标线设置规范》明确要求施工，保证工程质量。

（二）工程验收

1、乙方提前十个工作日将竣工验收通知，以书面形式送达甲方，如甲方不能按期参加验收，须在三个工作日内书面回复乙方，并另行商定验收日期。

2、甲方收到乙方的验收通知未提出异议，但到期未组织验收的，视为工程竣工并合格。

3、自工程竣工验收合格后，自验收合格次日起三个工作日内办理工程移交完毕。

（三）工程质保

自工程竣工验收合格次日起壹年内为工程质保期，乙方对工程负责保修，质保期内除不可抗力因素造成的工程维修外，涉及的材料费、人工费等所有费用，由乙方全部承担，质保期届满后，乙方提供终身维护服务。

五、合同金额及费用结算

（一）合同金额：人民币贰佰捌拾叁万陆仟肆佰捌拾叁圆，小写￥2，836，483元。

（二）自合同签订后五个工作日内，甲方向乙方支付合同总额的30%作为第一阶段进度款。

（三）自设施安装完成后七个工作日内，甲方向乙方支付合同总额的50%作为第二阶段进度款。

（四）自工程竣工验收合格次日起二十个工作日内，甲方向乙方支付合同总额的15%，作为第三阶段进度款。

（五）合同总额的5%作为质保金，保修期壹年，在质保期内未出现质量问题的，甲方于质保期界满后十个工作日内，将质保金全额支付给乙方。

六、违约责任

（一）甲方违约

因甲方原因未能按合同约定，按时支付工程进度款，造成乙方工期延误，甲方应承担因工期延误产生的材料保管、误工等附加费用。

（二）乙方违约

1、除不可抗因素，由于乙方的原因未按本合同规定的日期全部竣工验收合格，每逾期一日，乙方需向甲方支付合同总价款千分之一违约金，计算至全部工程验收合格之日时止。

2、因乙方造成工程质量问题未能正常投入使用，乙方需向甲方支付合同总额10%的.违约金，并承担因此给甲方造成的各项损失。

3、乙方施工过程中未按安全生产规范要求，造成的安全事故，由乙方承担全部责任，并赔偿因事故给甲方带来的各项损失。

七、争议解决

甲乙双方在工程中遇到争议的问题应尽量协商解决，若协商不成，任何一方可向合同履行地法院起诉。

八、附则

（一）本合同一式四份，甲、乙双方各执二份，自双方签字盖章后生效。

（二）本合同未尽事宜，双方可根据具体情况结合有关规定议定补充协议，与本合同具有同等效力。

（三）合同附件

1、标准、规范及有关技术文件；

2、施工图纸；

3、双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件。

甲方：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

地址：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

代表人：\_\_\_\_\_\_\_

电话/传真：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

开户行：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

账号：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

乙方：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

地址：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

代表人：\_\_\_\_\_\_\_

电话/传真：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

开户行：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

账号：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

签约时间：\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_\_\_日

**道路施工协议书2**

发包方：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（以下简称甲方）

承包方：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（以下简称乙方）

有限公司建设的西岭角村双腰沟道路工程，有西营镇西岭角村委会承包。承包方必须找施工质量可靠、安全意识强并且有道路施工资质的队伍负责本工程的施工。本工程因地形复杂、无专用施工道路，在施工时要特别注意材料运输时的交通安全。施工所用的施工机械、机具、电源、水源均有乙方自备，并协调好上级主管部门及周边的关系。为了明确甲乙双方的权利和义务，特签订本合同。

一、工程名称：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

二、工程地点：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

三、工程内容：在原土路基上做砼路面，宽约\_\_\_\_\_\_米，厚度\_\_\_\_\_\_厘米，砼强度等级\_\_\_\_\_\_以上，含砼搅拌、运输、振捣、养护全部内容。（包括割缝）

四、承包方式：包工包料。

五、工程造价：按每立方\_\_\_\_\_\_元，按实计算。

六、质量要求：按现行的“\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_”验收，合格工程。

七、材料要求：黄沙采用含土量少的天然黄沙，坚决不能用人工沙、石硝等不合格品。水泥采用大生产厂家的\'产品，重量公差不大于2%。石子规格1—3厘米，不准含泥土。在浇筑砼路面时不准加入石块。若因砼配比不合理、搅拌时间过短，路面施工达不到规范要求，甲方在告知整改无效的情况下，有权要求停止施工，不付工程款。

八、安全施工：在整个施工过程中（包括材料运输、保管）所发生的工伤事故均由乙方负责，与甲方无关。

九、付款方式：工程竣工验收合格后，\_\_\_\_\_\_天付工程总额\_\_\_\_\_\_%，满\_\_\_\_\_\_天无质量问题付\_\_\_\_\_\_%，余款满\_\_\_\_\_\_年付清（工程保质期为\_\_\_\_\_\_年）。

十、工期：开工日期\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日，竣工日期\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日。天气情况工期不顺延，若工期拖延一天罚乙方\_\_\_\_元，累计计算。

十一、质量保证金\_\_\_\_万元\_\_\_\_天之内退还。

十二、未尽事宜甲乙双方协商解决。

十三、本合同一式两份，甲乙双方各一份，自合同签订之日起生效。

甲方：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_乙方：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_\_日\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_\_日

本文档由站牛网zhann.net收集整理，更多优质范文文档请移步zhann.net站内查找