# xx区教育系统党员先进性调研方案

来源：网络 作者：落花无言 更新时间：2024-07-29

*xx市xx区教育系统党员先进性调研方案为调查我区教育系统党员目前状况，找出存在的突出问题，探索新形势下保持共产党员先进性的有效途径，进一步加强教育系统党员队伍建设，根据我区教育系统实际情况，经区教育党委研究，决定开展以“新形势下如何保持共产...*

xx市xx区教育系统党员先进性调研方案

为调查我区教育系统党员目前状况，找出存在的突出问题，探索新形势下保持共产党员先进性的有效途径，进一步加强教育系统党员队伍建设，根据我区教育系统实际情况，经区教育党委研究，决定开展以“新形势下如何保持共产党员的先进性”为课题的调研活动，特制定以下方案：

一、成立调研课题小组

组 长：xxx（党委书记）

副组长：xxx（党委副书记、纪委书记）

成 员：xxx（党政办主任）

xxx（党政办干部）

xxx（党政办干部）

二、调研内容

（一）教育系统党员现状；

（二）教育系统党员先进性的主要表现所在；

（三）教育系统党员中存在的主要问题和产生原因；

（四）保持共产党员先进性的意见和建议。

三、调研范围

区教育党委下属各基层党支部。

四、调研对象

区教育系统的党务工作者、普通党员和群众。

五、具体时间安排

从9月1日至9月30日，分四个阶段进行：

第一阶段：9月1日至9月5日

主要工作：召开会议，研究方案，起草提纲，拟定问卷，下发通知。

第二阶段：9月6日至9月19日

主要工作：通过各种形式，深入到各基层党支部和党员群众中去，掌握第一手资料。

1、召开座谈会

9月6日上午，召开党支部书记座谈会，参加单位：各基层党支部书记。

9月8日上午，召开普通党员座谈会，参加单位：xxx、xxx、xxx各5人

9月10日上午，召开非党群众座谈会，参加单位：XXX、XXX、XXX各5人。

2、走访部分机关单位

9月13日（星期一）至9月17日（星期五），每天走访二至三个单位（具体单位待座谈会召开后再定）。

3、发放问卷调查（见附件）

结合走访，向走访单位的党员、群众发放调查问卷，拟发问卷300份。

第三阶段：9月20日至9月26日

主要工作：汇总有关材料、数据。

第四阶段：9月27日至9月30日

主要工作：撰写、审核调研报告。

附：《XX市XX区教育系统党员先进性情况调查问卷》

中共XX市XX区教育委员会

2024年9月1日

本文档由站牛网zhann.net收集整理，更多优质范文文档请移步zhann.net站内查找