# 2024年地球一小时活动策划方案(十三篇)

来源：网络 作者：清幽竹影 更新时间：2024-10-10

*为了确保事情或工作有序有效开展，通常需要提前准备好一份方案，方案属于计划类文书的一种。大家想知道怎么样才能写一篇比较优质的方案吗？以下是小编给大家介绍的方案范文的相关内容，希望对大家有所帮助。地球一小时活动策划方案篇一“地球一小时”是一个全...*

为了确保事情或工作有序有效开展，通常需要提前准备好一份方案，方案属于计划类文书的一种。大家想知道怎么样才能写一篇比较优质的方案吗？以下是小编给大家介绍的方案范文的相关内容，希望对大家有所帮助。

**地球一小时活动策划方案篇一**

“地球一小时”是一个全球性节能活动，提倡于每年三月的3月19日晚上20:30，家庭及商界用户关上不必要的电灯及耗电产品一小时。希望借此活动推动电源管理，减少能源消耗，唤起人们以实际行动应对全球变暖的意识。“地球一小时”旨在让全球社会民众了解到气候变化所带来的威胁，并让他们意识到个人及企业的一个小小动作将会给他们所居住的环境带来怎样深刻的影响——小小改变就可能成就巨大影响。

二、活动主题：三月良辰，共享这一时 三、主办单位：广东海洋大学共青团委员会

广东海洋大学学生社团联合会 承办单位：广东海洋大学环境保护协会

四、活动时间：20xx年3月19日20:30～21:30 五、活动地点：中心广场

六、活动对象：广东海洋大学全校师生 七、活动形式与流程：

通过报名组成队伍,，以及邀请社团或组织，参与夜跑闯关比赛，期间主楼钟海楼高层熄灯。

中心广场团队集合——团队环校闯关夜跑比赛开始（主楼钟海楼熄灯）——团队闯3关——中心广场起点处集合颁奖

闯关路线（两个方向同时进行）：校医院----艺术楼-----水生博物馆-----中心广场水生博物馆-----艺术楼-----校医院-----中心广场

八、前期宣传： 1.宣传板、横幅宣传：

3月17——3月19号在一、三饭堂放置横幅 和摆摊 派传单进行宣传。 横幅内容：地球一小时，闯关夜跑齐参与 2.黑板宣传：

3月xx号下午，在主楼、钟海楼的教室写上地球一小时的信息。（内容：熄灯时间，熄灯楼层）

3.网络宣传：

22号在微信和微博发表活动资料，关注协会微信且将关于地球一小时活动的微信文章转发至朋友圈并截图即可参与抽奖，（于xx、17、18号中午和晚上在一、三饭堂摊位前抽奖。同时进行跑步团队的报名）

maka的网上宣传，公众号宣传转发。

九、前期准备：

1、团队准备（1）xx、17日联系各大社团，邀请其参与闯关夜跑活动（2）xx、17、18日摆摊报名招团队 2、任务准备（任务安排点要分开设置）

任务一：“这些你懂吗”，各个参赛队伍将会拿到一份卷子，队伍要做的就是完成这份

基本上都是有关环保有关地球一小时等知识的卷子。（校医院）

任务二：“环保绘画”，各个参赛队伍被提供白纸一张铅笔彩笔数只然后画画（必须渗

透着环保理念）。画完后拍照发朋友圈。（艺术楼）点继续夜跑。

任务三： “环保齐参与”，各个参赛队伍需在最快时间内在校园里找到五个人并要求

他们在纸上各写下一句自己对环保的认识或态度或口号，不要忘记叫他们签上自己的大名～收集完毕后回到任务安排（水生博物馆）

任务五：中心广场

3、准备任务卡（路线图）（即每队一张，写上队名，路线分配，任务完成情况，比赛规则等）

4、联系主持人 5、准备奖品 6、赞助

十、活动流程

十一、现场人员安排：

场控组：控制现场秩序，调节各大社团，接待参赛团队舞台组：主持人跟进，舞台布置，颁奖嘉宾接待任务组：跟进三大任务，拍摄参赛者指路组：水源提供，指明路线机动组：签到，医疗，突发情况控制研讨部：主楼，钟海楼熄灯

十二、前期工作安排：

十二、经费预算：

（没有得奖的人都有一个小礼物就更好了，头上一颗小草 或者 手指大的小玩具 或者小小小挂饰）

十四、活动后期安排：

1、整理相关照片或视频，用作以后的总结和宣传或举办图片展 2、总结此次活动的不足做好记录

十五、预期效果及展望：

通过此次活动，让海大学子亲身参与到“地球一小时”活动中，在趣味性强的游戏当中深刻理解环保二字的分量。同时增进彼此之间的情谊。

注：报名表分为团队报名表和非团队报名表， 每个关卡大概10人，起点xx人左右，预计需要50人左右。

**地球一小时活动策划方案篇二**

【活动背景】

在十二五的规划中，坚持把建设资源节约型、环境友好型社会作为加快转变经济发展方式的重要着力点。深入贯彻节约资源和保护环境基本国策，节约能源，降低温室气体排放强度，发展循环经济，推广低碳技术，积极应对气候变化，促进经济社会发展与人口资源环境相协调，走可持续发展之路。

xx年3月26日20:30—21:30，在世界自然基金会组织下人类历史上最大规模的环境保护运动“地球一小时”再次来临，向全世界发出“熄灭灯光+为地球做出一个改变”的倡议。它将跨越洲际和国界，引发全球城市、企业和个人的自愿参与，在这一小时内共同熄灭不必要的灯光，为地球的可持续未来祈福。

xx年地球一小时，让我们用行动超越一小时。不论是乘用公交车、使用节能家电，还是节约用水，垃圾分类，甚至种下一株花草，只要适合你，都是你超越熄灯一小时的行动宣言。

【活动意义】

地球一小时是为响应wwf（世界自然资金会）的号召，围绕“减碳1+1“而开展的系列活动。通过广泛宣传及多样化的低碳娱乐形式，倡导全校的师生熄灯一小时，并承诺为地球做出一个改变，且付诸行动。通过全校师生的积极参加，真正为地球环境保护出一份力。

希望通过此次行动，让青年一代认识到积极应对全球气候变化，支持环保是地球公民的正确选择。最后希望大家能够建立一种环保意识：”环保不是一个人，或是一群人的任务，而是全人类的任务。环保并不是圣神而不可及的事，而是落实在生活的点点滴滴中。“

活动中并不反对点灯，使用音响或者其他电子设备。因为电切切实实给我们的生活带来许多方便，不使用电许多活动也将无法正常进行。我们希望通过这次活动，让大家了解到节约并不是不使用，而是使能量最大化地利用。相较于有的人待在宿舍中，有的人在图书馆，还有的人在活动，所有的同学聚集在一起进行活动所耗费的能量是非常小的。

我们也相信，这次活动，不论是对于社团，还是对于参加的同学们，都将会是一个美好的经历。

【活动主题】

减碳1+1，你我齐努力。

【活动口号】

地球一小时，超越一小时

【活动主办方】

校社团联合会

【活动联合承办方】

各社团（正式策划书上具体化）

【活动发起方】

优习网、绿色联盟与天文学会共同发起

【时间】

熄灯时间，也就是活动的高潮部分为xx年3月26日（星期六）20:30-21:30

部分社团活动可以从早晨就开始，根据社团计划而定。

【地点】

一区以及三区广场（根据社团要求可以增加，例如：操场、宿舍楼间空地、草坪等）

【活动流程】

前期宣传：

1) 各个社团绘制海报

2) 校广播宣传地球一小时活动，并征集当天过生日的同学

3) 在通往教学区路上的树上挂绿丝带

4) 教室黑板宣传

5) 通过和各学院主席或各班班长联系，将地球一小时视频利用课间时间进行宣传

6) 网络宣传，通过学校论坛，q群进行宣传

7) 与学校后勤部联系，熄灭校园部分路灯，与餐饮部联系，熄灭食堂部分灯光

当天活动

白天：传统宣传方式，利用t恤、海报、宣传册在宣传地球一小时活动的同时，宣传当天晚上的活动

晚上：19：00开始，以“我加我的低碳伙伴——地球一小时”为主题开展主题游园会，邀请校学生会主席或一些社团的会长参加地球一小时的启动仪式

20:20-20:30通过广播吸引参加者聚集到广场上，进行熄灯的倒计时活动。

届时一区将利用宿舍灯光的明暗组成倒计时。

所有社团各自举办活动，以室外为佳

预想的几个活动：

三区：

不插电音乐会（因为有很多与音乐有关的社团，可以在多个地点同时进行）

百米长卷

最美的星空--暗夜保护（根据天气有所变动，主要是认识星座。可以模拟天象馆）

诗歌朗诵

心理沙龙（小桔灯）

灯谜协会灯谜竞猜

……

一区：

由心理社派人作总主持（有调动现场气氛的经验）

集体舞（大家可以戴着荧光棒，很有效果）

飞扬、酷玩的活动

游戏环节

过生日环节

……

光影涂鸦（用于后期展示的照片）

用电量调查统计（为未来的活动做参考，也可以在活动后宣传中体现）

在活动前和尾声时，都利用宿舍灯光制作一些图案，同学们拍照留念。假如人手足够就做大规模。

[对社团要求]

尽量不用大量耗能量、资金的产品。比如蜡烛。

保证活动的安全进行。

（最好能统一购置再生纸，用于打印活动的传单，并在社团活动现场设置回收箱回收利用）

以上策划，部分协会正在进行合作协商，我们将尽可能的让学校更多的社团或部门加入到地球一小时的活动中

【后期总结】

绿丝带的回收、相关活动物资整理、财务清算、团队交流总结

【后期宣传】

活动结束后，汇集数据、照片，做成海报进行展示宣传。

校报和论坛进行报道。

【预期项目成果】

通过广泛的合作，让地球一小时活动影响范围尽可能地扩散到福大校园的每个角落。实现教学区三楼以上教室，生活区大部分，部分路灯，图书馆景观灯的熄灯。

【经费预算】

各个社团计算后，由社联统一报批。

地球一小时大型活动可行性分析

【工作量】

社联 横幅、海报等宣传工作，协调场地以及活动是否互相影响。

社团 宣传各自的活动，做好准备工作以及活动。

【价值】

具有良好的宣传效果（不论是对学校还是社团。因为活动的照片，录像等一定会通过网络传播开）

对于社团来说，此次活动提供了一个展示的舞台。根据计划，当晚几乎所有的同学都会下楼参加活动。

对于社联，这是一个绝好的展示影响力，以及办大活动能力的机会。

对于学校，只需要关掉几盏路灯，办了一场与国际接轨的大活动，如果办得好，可以引来媒体注意，更是对学校的正面宣传。(许多知名的城市、建筑都有关灯响应地球一小时活动。比如北京的天安门城楼、鸟巢、水立方等)

从长远来看，这次活动为学生会社联，各个社团提供了一个良好的机会，积累经验。而这些经验必然是在未来的活动中可以用到的。

假如活动非常成功（大家反响良好，积极参加），可以考虑经常举办。

【安全问题】

活动中不使用明火照明，无火灾隐患。

人数较多，但比较固定，在各个社团的活动地点内。（相较于平时放学的情景…安全很多）

生活区内有一定量的照明，宿舍楼楼梯口地灯也不关闭。保证行动中的安全。

各个社团需在活动策划中体现各自社团如何保证安全。

分析

1、这场活动对于我们学校是非常大型的，可以说是没有前例，但同时耗费却非常少。因为这相当与各个社团在举办自己的活动，只是在同一个时间点而已。

2、这场活动的主题是地球一小时，围绕着节能减排，活动安排中也处处体现这一点。

**地球一小时活动策划方案篇三**

一、 活动简介：

20xx年，地球一小时发起于澳大利亚的悉尼，当年3月31日（星期六），超过220万家庭和企业在20：30关上了灯。

20xx年，全球更有约5000万到1亿人参与了地球一小时的活动。

在20xx年，来自88个国家中4159个城市的数亿人参与行动。包括北京的鸟巢、水立方，上海的东方明珠、世界金融中心，吉萨的狮身人面像和金字塔，巴黎的埃菲尔铁塔在内的全球地标建筑都在当天关灯。

20xx年3月27日20：30，“地球一小时”活动将在全球开展。

主办单位：wwf世界自然基金会

承办单位：武汉工程大学校团委

协办单位：武汉工程大学碧源环保协会

武汉工程大学志愿者协会

活动主题：“地球一小时”节能环保行动

活动举办时间：3月22日~3月27日，3月27日晚8:30~9:30

活动地点：泰塑公寓

参与对象：全校师生

二、 活动意义及目标

在过去的100年里，地球温度已经上升了0.74摄氏度；北极气温升高是全球平均值的两倍，北极海冰以每10年3%的速度消失；热带和亚热带地区干旱的时间和强度增加，强降水和热浪发生的频率增加，热带飓风的强度加大。

通过活动，我们要让校园里每一位同学都了解到环境变化十分恶劣。

通过活动，我们要让校园里每一位同学都知道环境污染带来的灾害在我们的生活中是无所不在的。

通过活动，我们要让校园里每一位同学都能够明白自己是一个地球人，保护环境是每个地球人必须遵守的“地球法”。

气候变化是一个不可改变的一个事实，它和我们每个人息息相关。地球一小时是带来希望和变革的契机。行动起来，世界将因此而改变。

今年目标：让每一栋寝室楼熄灯一小时，让学校标志性建筑熄灯一小时，让校园人成为一个真正的地球人！

三、 活动内容

此次活动内容主要分为两个部分。

（一）、环保宣传周（3月22日~26日）

在学生公寓及校园内进行环保宣传。在公寓门口定点宣传，活动海报宣传、图片展等。

1. 设点宣传。使用两个信息版展示“地球一小时”活动信息与本校活动内容，并对路人及同学传达活动意义。（志愿者招募）

2. 活动海报宣传。在教学楼、食堂门口人流较多的地方张贴活动海报。

3. 平面及网络宣传宣传。在学校论坛进行活动宣传，在校门口摆放活动板报。

4. 图片展。在泰塑公寓内进行为期两天的图片展。展示内容有：世界近日重大污染灾害、“世界一小时”往届图片。

5. 人脉宣传。通过内部动员，使每一名协会成员了解活动的重要性及意义。以协会为中心为出发点，每位成员在班级上课前（后）进行活动宣传，在寝室里及周围寝室进行宣传。

（二）、8：30~9：30一小时活动。

方案（1）：泰塑公寓进行环保纪录片放映及互动活动。

方案（2）：摇滚晚会。邀请校（院）乐队等在泰塑篮球场上进行活动表演。

方案（3）：歌唱晚会。邀请校十大精英的同学唱亮校园。

四、 活动流程。

3月22日

食堂及教学楼海报宣传。

校门口宣传板展示活动信息。（包括活动主题、活动时间及活动意义）

活动负责人：宣传小组

3月23日~3月24日

图片展。

活动负责人：“20行动”小组

3月25日~26日

设点宣传。

活动负责人：秘书部

3月27日晚

7点，晚会活动场地布置，“安全蜡烛”摆放，“活动蜡烛”摆放等。

8点20时，熄灯信息发布；8点27时，熄灯倒计时；8点35时，晚会开始。

活动负责人:项目部及“20行动”小组

注:人脉宣传活动从3月22日至3月26日结束.

五、 活动所需物资及资金预算

宣传：宣传海报六张；

“地球一小时”横幅一条；

“地球一小时”活动衫10件（已有两件）。

活动道具：蜡烛50根。（15元）

杂费：20元（图片展的准备、设点宣传道具）

图片展：彩印与黑白印50元 总预算： 120元

六、 熄灯人员安排

校内标志性建筑熄灯安排两名干事协调。

泰塑寝室1~10栋，每栋3名干事协调。

大本营设立在泰塑十字过道中间（6栋和1栋的中间），由各位主要负责人组成，以便掌握活动实时情况。

七、活动安全保障。

（一）寝室楼栋安全保障

活动当日晚，每栋寝室楼分派3名熄灯协调人在熄灯后，分别负责同学们下楼的安全和确保熄灯后秩序安全。

如发生打闹等意外立即与楼管联系。

（熄灯后十分钟确保楼栋寝室没有任何不安全迹象就回到自己的团队）

（二）泰塑公寓活动安全保障

乐队表演（或晚会）防止同学们没有秩序的围观导致的意外。

（三）校内活动安全保障

蜡烛摆放安全，确保投影仪等设备的安全，校门口两名干事确保人员进出的安全性。

如发生校外人员进场惹事或其他严重扰乱校园秩序事情立即与校保安联系。

（四）活动结束及安全保障

活动结束前10分钟，各楼栋负责人立即返回各自岗位。

活动设备清点。

活动现场废弃物清理。

各种纸张类宣传资料清理。

所有收尾工作完成后在泰塑集中确认。（篮球场）

活动安全负责人（小组）：

八、 活动记录

寝室楼栋负责人及校内熄灯协调人在熄灯后临时组成活动记录小组，并在自己所负责的楼栋（阳台或楼顶）俯视记录活动全景。

“活动记录”由每栋熄灯协调人负责。

秘书部全程跟拍“干事工作记录”。

九、 后期宣传

在制作活动视频并发布校论坛（网站）及环保论坛。

上传“地球一小时”活动图片等。

活动第二天，展示活动当日优秀图片。

负责人：“20行动”小组

十、恶劣天气紧急预案

如活动当天天气恶劣则取消所有室外活动，所有成员在寝室楼栋组织熄灯，同学们在寝室里自己组织小游戏。

活动记录人员则在室内走访寝室并记录“一小时”活动。

**地球一小时活动策划方案篇四**

一、活动背景：

据科学家预测，人类如果继续对自然界进行掠夺式的开发和破坏的话，到20xx年年全世界因环境恶化而造成的迁移性难民会达到1亿人，50年后的北京将不会有真正意义上的冬天，一年大多数时间气温都在35度以上，20xx年日本的九州岛将会淹没在是水中，而纽约市沿岸的海水会高出海平面9米。

“地球一小时”作为提高公共环保意识的一项活动，仅仅是一个开始，“地球一小时”不只是一个熄灯仪式，其旨在让全球社会民众了解到气候变化带来的威胁，让他们意识到个人及组织的一个小动作将会给他们带来的深刻影响—小改变就会带来大影响。

“地球一小时”的节能理念，是让更多的人参与进来，时时提醒自己关掉不必要的电灯，拔掉不必要的电源。一小时，让改变发生。

二、活动目的:

1、让大学认识和了解自然环境状况，并从中领悟、体会，增强大学生的使命感。

2、通过对“地球一小时”活动的了解，参与以及反思来提高我校学生的环保意识和实践参与能力。

3、宣传环保，让更多的大学生参与到环保的队伍中来。

4、引导师生将熄灯一小时的\'习惯转化为一个改变境的一个承诺和实践行为。

三、活动主题：地球一小时

四、活动口号：环保黑暗一小时，节能光明你我他。

五、活动时间：

前期宣传：20xx年3月23日-20xx年3月29日

签名活动：20xx年3月29日10:30-11:30

晚上表演：20xx年3月29日19:30-21:00

熄灯时间：20xx年3月29日20:30-21:30

六、活动地点：友鸣潭时代广场

八、成立相关组织：

为了更好的促进“地球一小时”这个活动的顺利进行，特成立相关小组，负责本次活动的所有工作安排。

九、活动准备阶段：

1、宣传阶段：

（1）3月23日由宣传组将宣传海报粘贴到文鼎楼、博远楼、新校区食堂等地方。

（2）3月25日~3月28日组织志愿者到明德门、食堂等学生密集的地方进行宣传。3月28日到新校区食堂门口发放倡议书。

（3）引导成员通过qq、微博等形式向广大同学进行宣传。

2、设备租借及物品购买阶段：

（1）3月27日由租借、采购组找借到一整套音箱话筒设备，两台相

机，一整套投影设备，五张桌子，一条板凳，40个塑料椅子，两块展板，一顶帐篷。

（2）3月25日由租借、采购组采购环保蜡烛60支、荧光棒100支、便利贴5本、签字笔10支、中性笔10支、饮用矿泉水一件，小纪念品若干。

3、资料准备阶段：

（1）由宣传组在3月22日前完成海报（一张120cm\*100cm、3张80cm\*60cm）、刊报（2张，手绘）、倡议书（100份）的制作并打印出来。音乐准备（《你好吗，地球》《环保之歌》《留住蓝色的地球》《手牵手》），环保资料准备并做成幻灯片。

（2）展板设计：

展板一 展板二

4、联系阶段：

（1）由外联组联系宿管中心在3月29日20:30~21:30熄灭所有宿舍灯、联系后勤处关闭部分路灯配合活动的进行。

（2）由外联组联系校院系的领导，获得校园领导的配合与支持，邀请学校领导参加3月29日晚上的晚会。

**地球一小时活动策划方案篇五**

自xx年世界自然基金组织(wwf)首次在悉尼倡导地球熄灯一小时活动后，以惊人的速度席卷全球。它呼吁个人、社会、企业、政府在每年3月最后一个星期六20：:30~21:30期间熄灯，以此来激发人们对保护地球的责任感以及对气候变化等环境问题的思考。

希望通过此次行动，让青年一代认识到积极应对全球气候变化，支持环保是地球公民的正确选择。最后希望大家能够建立一种环保意识：环保不是一个人，或是一群人的任务，而是全人类的任务。环保并不是圣神而不可及的事，而是落实在生活的点点滴滴中。我们也相信，这次活动，不论是对于社团，还是对于参加的同学们，都将会是一个美好的经历。

节约 节能 节节相关环保 环境 环环相扣

xx年3月28日(周x)

机电职业技术学院

机电职业技术学院全体师生

院团委·学生团体联合会

(一)前期准备

1、xx年3月28日上午在第一食堂门口摆放桌椅并配有话筒音箱进行口头宣传当天晚上的活动。以及在横幅上签字。

2、办公中心置办桌椅等物质并申请2个教室。

3、邀请环境保护协会、爱心协会、演讲与口才协会、街舞协会、音乐协会、跆拳道协会参加此次活动。

4、通过校广播站宣传地球一小时活动，并征集当天过生日的同学。

5、在通往宿舍楼的主干道悬挂横幅及在树挂绿丝带。

6、通过微博、校园网平台宣传。

7、晚自习到各班宣传，呼吁更多的人在当晚广播指挥聚集到一号食堂对面区域参加启动仪式。

(二)活动开展

白天

1、 所以工作人员在一号食堂对面场地集合。

2、 请演讲与口才协会现场朗读诗歌。

3、 请街舞协会与音乐协会，进行现场表演节目。

4、 请跆拳道协会进行现场集体欢乐教学。

晚上

1、 晚上x:00

以地球一小时，超越一小时为口号由广播站通知聚集到一号食堂门口区域参加游园活动即启动仪式。若天气允许，集体仰望星空一分钟。

2、 晚上x:00

在1106教室放映环保题材电影《沉默的世界》。

3、 晚上x:30

在校园内的湖旁放游许愿灯为地球许愿。

4、 晚上x：30

在1308教室为当晚的寿星过生日，唱生日歌并发生日礼物。(若未征集到当晚过生日的同学，此项取消)

5、 选出一位黑暗记录者记录下地球一小时内大家的想法，征集保护环境的绿点子。

6、 活动过程中，分布在各区域的工作人员，通过学生团体联合会交流群报道各区域情况，形成现场流动新闻。

7、 晚上20:20-20:30

通过广播启动地球一小时的倒计时。

8、 活动协助中心全程拍摄记录。

(三)后续工作

1、所有工作人员在每个活动结束时，有序疏散人群。

2、秘书处书写一份活动总结。

3、网络实践中心整理照片，并将活动内容上传到校园网。

4、xx年3月29日(周x晚)通过校广播站报道校内新闻，展现活动成果。

5、财务中心负责监督、统计、审核活动花费。

6、将挂在树上的绿丝带回收。

略

1、全体工作人员要全面了解地球一小时的背景和意义。

2、分配到各区域的工作人员要言辞有礼，提前到位负起责任及注意安全，杜绝玩手机(除工作交流)。

3、在放游许愿灯时要特别注意防止滑落入水。

4、尽量不使用大量耗能、耗资金的产品，比如蜡烛。

5、尽量邀请更多的社团组织参加活动。

1、 若遇到紧急情况及时向团委报告及时解决。

2、 若活动当天遇雨，做好防雨准备，停止部分户外活动。

3、 若室外活动发生意外，立即到校医院检查治疗。

院团委学生团体联合会

xx年3月23日

**地球一小时活动策划方案篇六**

20xx年3月26日—20xx年3月29日

南昌航空大学

南昌航空大学环境与化学工程学院

南昌航空大学绿色协会

“地球1小时”也称“关灯一小时”，是世界自然基金会在20xx年向全球发出的一项倡议：呼吁个人、社区、企业和政府在每年三月最后一个星期六20：30~21：30期间熄灯1小时，以此来激发人们对保护地球的责任感，以及对气候变化等环境问题的思考，表明对全球共同抵御气候变暖行动的支持。这是一项全球性的活动，世界自然基金会于20xx年首次在悉尼倡导之后，以惊人的速度席卷全球，大家都来参加这个活动。

为此，我们响应全球环境保护组织的号召，坚持青年志愿者“奉献、友爱、互助、进步”的宗旨，承办由世界自然基金会（wwf）举办的“地球一小时”活动，倡导全体师生熄灯一小时，让我们把意识的觉醒转化为有效的行动。在这一小时中共同熄灭灯光，通过这样一种简单而直接的活动方式，将我们与世界团结在一起，并以此提醒人们放慢生活的脚步，来思考我们面对的环境局势。并且在日常生活中做到“关掉不必要的电灯，

拔掉不需要的电源”的良好习惯。同时，“地球一小时”不只是一个熄灯仪式，这更是提高公众环保意识的一项活动，这也将为我校建设全区标准化学生公寓增添一份

志愿者们的善心。一个人的环保力量虽微不足道，但当每一位同学都行动起来时，

1+1的力量将远远大于2！我们希望用每年的这一个小时，带给广大同学举手之劳做环保的理念；用每年的这一个小时，培养出一个有益于地球的绿色生活习惯。

节约能源，绿协与你共努力

20xx年3月26日—20xx年3月29日

环境与化学工程学院与社团联合会

南昌航空大学绿色协会与环化两委会

南昌航空大学全体学生

（一）在食堂发放宣传单；

（二）同时进行校园广播；

（三）活动当晚宿舍熄灯一小时。

（一）宣传期（三月二十六日——三月二十九日）开展宣传工作，分别在一食堂，二食堂路口摆摊，发放宣传单（二）制作海报，宣传单

（三）与校广播站沟通，进行前期宣传（四）微博，微信宣传

1、绿协：拟写策划书，安排人员值班摆摊。

2、宣传部：海报制作，设计活动宣传单。

3、督察部：安排人员值班。

4、记者团：为活动拍好照片，可以进行后期的宣传。

（一）宣传期：3月26日—3月27日

值班人员在食堂集合，分别在一食堂与二食堂各设一个摊点，安排值班人员分发宣传单，对“熄灯一小时”活动进行宣传（主要在学生上下课期间）

（二）宿舍宣传期：3月28日—29日

分配干事对每个寝室楼栋进行宣传，主要工作就是将我们的宣传单贴入每个宿舍楼栋的宣传栏（主要在晚上进行）

总计：未知

1、活动期间相互配合，保证活动的顺利完成。

2、宣传人员应按时到场，有故不能到者需提前请假。

3、备好雨具，以防天气变化。

4、注意保持学校卫生整洁，在活动结束后整理活动现场。

**地球一小时活动策划方案篇七**

一、活动名称：地球熄灯一小时

二、活动时间：前期宣传：20xx年3月25日-20xx年3月30日

熄灯时间：20xx年3月30日20：30—21：30

三、活动地点：海南师范大学（桂林洋校区）棕榈广场

四、活动主题：让改变发生

五、主办单位：海南师范大学绿色海南环境保护协会

承办单位：海南师范大学青年志愿者协会

协办单位：海南乡土文化研究协会

六、活动目的：

1、让大学生了解社会、认识社会，特别是自然环境状况，并从中有所体会、领悟以增强大学生的使命感。

2、通过对“地球一小时”活动的了解、参与以及反思来提高我校学生的环境保护意识和时间参与能力。

3、宣传环保，让更多的人参与到环保的队伍中来。

4、引导师生将熄灯一小时的小习惯转化为一个改变环境的一个承诺和实践行动。

七、活动背景：

地球一小时是世界自然基金会（wwf ）应对全球气候变化

所提出的一项倡议，希望个人、社区、企业和政府在每年3月最后一个星期六20：30-21：30熄灯。

“地球一小时”作为提高公众环保意识的一项活动，仅仅是一个开始。对于一个履行了“地球一小时”承诺的城市，熄灯之后提倡节约能源和环境保护带来的变化才是真正的意义所在。“地球一小时”不只是一个熄灯仪式，其旨在让全球社会民众了解到气候变化所带来的威胁，并让他们意识到个人及企业的一个小小动作将会给他们所居住的环境带来怎样深刻的影响——小小改变就可能成就巨大影响。

\" 地球一小时\" 的节能理念，是让个人、家庭和企业尽可能多的参与进来，不论是在工作地点或居家用电，都需要我们长期的努力和支持，时时提醒自己，关掉不必要的电灯，拔掉不需要的电源。一小时，让改变发生。 八、活动内容：

（一）前期准备：

1、宣传形式:

对内宣传：板报（手画），海报（手写），展板（手画），广播，校报。

对外宣传：组织青年志愿者服务队，到食堂门口、宿舍楼等人口密集区进行宣传。

媒体宣传：紧密联系媒体，从“地球一小时”活动为切入点，

通过长期报道向社会传播环保理念。

2、物品购买：环保蜡烛60支、荧光棒100根、横幅一条（废弃横幅）；（负责人：张亚超、王江莲）

3、共同参与上交活动场地申请材料，宣传位置申请材料及校媒体宣传材料等。申请场地及公共楼熄灯; （校青协）

4、制作宣传海报，在各宿舍各告示栏张贴宣传画和宣传文字。要求醒目、突出重点、具有说服力; （负责人：张曦、鲍慧杰、姜博）

5、人员分工：各项任务的分配；

6、联系校院领导，获得校院领导的配合与支持;

7、海报签名倡议，以承诺为主要形式，利用旧服装，让参与者在服装上签下自己的名字。并向其派发宣传纸条，详细的解说熄灯活动的意义。之后在校内悬挂，直到熄灯活动结束; （负责人：协会内全体人员）

8、联系各院系青年志愿者分会，号召他们积极主动的参与到活动宣传当中; （负责人：尹梦凝、周春吟）

9、引导组织成员通过腾讯qq 的说说、留言、日志、群消息、群邮件等形式在同学间宣传。（负责人：陈美龄、李春苗）

10、邀请学校各兄弟社团共同参与“地球一小时”活动，增强协会的团结和活动能力。（负责人：张亚超）

（二）活动流程

1. 白天:

1、3月30日11：00—13：00，组织全体志愿者分发倡议书，播放宣传音乐。请大家在横幅上签名，邀请大家参加晚上的熄灯活动。

2、下午17：00-19：00，在食堂门口进行宣传。（负责人：王江莲）

\*一名宣传员手持话筒宣读环保材料，同时现场放音乐； \*为行人讲解“地球一小时”的活动意义，并邀请同学用废旧塑料瓶和蜡烛等一起制作一些晚上用到的简单道具；

\*“绿色创意”：请大家在便利贴上写下“地球一小时，我能做什么”的创意，贴在刊版上。

3、20:01-20:20进行人员登记，准备设备（音响、视频播放屏幕、电线等物品）；（负责人：芮悦婷）

4、20:21-20:30播放暖场音乐（歌曲：你好吗，地球）；负责人：李南柱）

2．熄灯仪式

【20:30-20:32】 舞台上打出倒计时字幕。全体师生一起喊倒计时，十、九、八...... 并熄灯。

【20：32—20:35】 主持人致开幕词，负责人分发荧光棒，摆出“60+\"造型。外围由青协成员及自愿的同学手持蜡烛排成弧形(弧形造型持续15分钟左右) 。（荧光棒发放负责人：罗娟、黎晶、王冉）

【20：36-20：40】 造型完毕后，立刻进行诗朗诵。全场内所有人共同朗诵《环保之歌》，诗朗诵的声音此起彼伏，造成一种震撼效果。

【20：41-20：45】 集体静坐，为地球祈福。（围绕着荧光棒面向而坐，大家手牵着手），主持人独白。（主持人：李小芳）

【20：46-20：50】 广场上点燃蜡烛，通过蜡烛照明，进行演出。环保歌曲，地球一小时的歌曲。

【20：51-21：10】各社团依据协会特色进行演出。

【21：11-21：30】游戏环节：五毛一块游戏、数数字等。

【21:30 】 主持人宣布活动结束，并寄展望语。

3．活动现场后勤人员安排：

设备管理负责人：姜博、鲍慧杰

现场秩序维持人：田璇玮、李文鑫、沈海祥 九、 材料及预算：

1、所需材料：

（1）. 倡议书、宣传海报；

（2）. 蜡烛若干、废旧塑料瓶若干、荧光棒、打火机、

（3）. 废旧物品、纸箱、便利贴、签字笔、中性笔

（4）. 横幅、音乐材料、音响设备

（5）. 桌子3张，桌布一张

2、经费预算：

总金额控制在200元以内，详情现未出据统计。

十、活动注意事项：

1．责任到人，注意工作实效，各参与活动的人员须负起责任，按时到位。另各院系分会须配合好共同完成任务;

2. 注意校园安全和工作人员安全;

3. 如遇意外事件，要及时向团委老师报告并配合解决;

4. 音响声音尽量放小，以免影响同学们正常上课;

5. 宣传范围尽量广，以达到良好的活动效果;

6. 做好活动后的回访工作，认真总结，把建设节约型校园落到实处。

十一、活动备用方案：

（一）可能遇到的突发事件

1. 电线短路;

2. 音响、话筒出现故障;

3. 出席人员不够;

4. 游戏环节人员参与不积极，冷场。

（二）解决措施

1. 准备好备用音响、话筒等;

2. 准备好灭火设备，如干粉灭火器;

3. 加大宣传，让参与协会派出各协会会员参加活动;

4. 策划人应尽量让大家了解参与环保的意义，开展有意义的游戏，活跃气氛。

十二、后期整理：

1.治理活动相关资料并保存。（倡议书、宣誓词、照片、签名服装的保存）;

2.将会议过程作总结和记录；

3. 写出活动心得;

4. 进行后期宣传。

十三、活动主要负责人：

狄万泉、张亚超、王江莲

海南师范大学绿色海南环保协会

20xx年3月16日

**地球一小时活动策划方案篇八**

随着全球气候的不断变化，能源危机渐趋严重，节能环保也越来越受到世界人民的关注。xx年，世界自然基金会(wwf)在澳大利亚首次发起“地球一小时”活动倡议。在每年三月的最后一个星期六晚上20:30~21:30，全球将关灯一小时，为节能减排做出实践，同时也唤起民众的节能环保意识。“地球一小时首次举行在悉尼，当时有超过220万的悉尼家庭和企业关掉电灯等电器一小时,取得很大成功。随后“地球一小时”活动迅速波广到全球。xx年地球村有4000多个城市参加，我国参与活动的城市就有40个左右。在xx年3月的第三个星期六，让我们与世界人民一起参加到这个60+中，为节能减排付出我们的行动吧。

我做绿v客，环保七选一，每周一起来

节能1+1，你我齐参与

“地球一小时”通过这样一种简单而直接的活动方式，将世界团结在一起，并此提醒人们停下生活的脚步，去思考该如何应对全球变暖问题。通过全校师生的积极参加，真正为地球环境保护出一份力。希望通过此次行动，让青年一代认识到积极应对全球气候变化，支持环保是地球公民的正确选择。最后希望大家能够建立一种环保意识：“环保不是一个人，或是一群人的任务，而是全人类的任务。环保并不是圣神而不可及的事，而是落实在生活的点点滴滴中。

1.活动时间：xx.3.19—23日

2.活动地点：前期宣传于中餐厅，熄灯活动于中区女生5b公寓。

3.活动主办单位：环境科学与旅游学院

活动协办单位：绿色环保协会绿茵读书会

活动赞助单位：

4.活动形式：前期宣传熄灯活动，中期观看电影，后期熄灯活动中进行点蜡烛，放孔明灯，表演等活动。

(一)、前期宣传：

1.19日，悬挂、张贴海报横幅。

横幅(悬挂于逸夫楼二楼大厅)、

海报(张贴于宿舍楼，教学楼，水房、餐厅等人流密集区)。

2.20—23日在中餐厅附近进行宣传活动，向各个院系同学广发传单，向全校师生介绍此次活动的目的，内容，意义，号召全校师生一起参与到活动中来。

3.在宣传时设置熄灯齐行动签名横幅和对地球美好未来希冀的愿望墙。

4.在宣传地点放置活动展板，请同学们写下自己熄灯后的活动，或者请同学们参与我们熄灯时的活动:

①排队抱lc蜡烛，寓意lowcarbon(持续三分钟)

②放孔明灯，为地球许愿(时间约为一分钟)

③保护环境宣誓活动

④观看街舞和吉他表演

⑤一起熄灯倒计时

5.21日19：00—20:30图书馆305电影放映，邀请南师校友前去观看。

6.联系师院广播在20—23日进行同步宣传，每天早中晚各一次。

7.联系南阳电视台，请其在熄灯当天进行跟踪报道。

8.请社团联合会出面邀请吉他和街舞协会在熄灯活动当天进行表演。

(二)、物品准备：

1、展板、横幅、宣传单，便利贴，签名笔等宣传工具。

2、蜡烛，孔明灯，等活动当天用品。

(三)、人员安排：

1、宣传部和策划部：

制作展板，海报，横幅，宣传单及活动其它所需购买的物品。

2、财务部：

负责监督协会财务情况并注意报销情况。

3、组织部与文艺部：

负责熄灯当天的现场组织活动。

4、网络部与通讯部：

负责活动照片活动采集，通讯稿创作、和博客更新。

5、机动组人员：协会相关部门成员：

负责宣传时的物品借用，值班人员，及其他紧急情况处理。

(四)、熄灯当天：

1、飞信通知60+型的宿舍楼在8:30开始进行关开灯并下楼进行活动。

2、邀请南阳电视台记者前来进行跟踪报道。

3、熄灯活动开始。具体情况见附件一。

5、持续一小时后，活动结束。

七、财务预算：

横幅1x50=50元海报2x20=40元

宣传单1000份40元便利贴签字笔等小物品20元

孔明灯4x5=20元蜡烛1x25=25元

预计一共195元

“积少成多，积沙成塔”，在非可再生能源越来越少的今天，如果越来越多的城市、企业、个人参与到‘地球一小时’等环保节能活动中来，积极采取措施，投身其中，承担应尽的责任，是有助于促进节约能源和温室气体减排，进一步减轻全球气候变暖所导致的环境问题。地球一小时”作为提高公众环保意识的一项活动，仅仅是一个开始，对于一个履行了“地球一小时”承诺的城市，熄灯之后提倡节约能源和环境保护带来的变化才是真正的意义所在。

1、宣传到位。电视台，广播，学生会等。宣传部长王迪负责。

2、人员联系和物品安排。副会长刘小玉负责。

3、活动地点，活动现场秩序。副会长殷敬卫、组织部长李芳芳负责。

4、新网和通讯工作。朱蒙、董鹏飞负责。

5、提前与宿舍管理人员联系，做好协作工作。副会长高晴负责。

6、恶劣天气的话，取消室外活动，所有成员在室内熄灯，可以熄大灯，亮小灯。

绿色环保协会

xx/03/16

附件一：

熄灯活动现场安排。8:30—9:30

主要负责人：副会长殷敬卫，组织部长李芳芳

.蜡烛活动：

邀请现场同学自愿参加举蜡烛行动。

需20人。持续3分钟。

解说人：殷敬卫秩序组织：李芳芳

2.点放孔明灯：

由协会两名会员带领活动志愿者点放孔明灯并邀请现场同学一起为地球母亲祈祷。

带领人：朱蒙，殷敬卫

3.宣誓：

由副会长带领协会会员及现场志愿者进行宣誓。持续一分钟。

带宣:刘小玉秩序组织：李芳芳

4.表演活动：

提前将表演设备准备好。宣誓活动结束后立即通知吉他协会开始表演，街舞协会准备。

5.倒计时：

表演进行一段时间后，与全场同学一起熄灯倒计时。

6.熄灯结束后：

会长对参加活动的会员，表演者和志愿者以及参与熄灯活动和到现场活动的师生表示感谢并宣布活动正式结束。

7.活动结束后：

协会副会长及部长负责整理活动现场。

附件二：

横幅标语：“全球熄灯一小时，南师学子齐行动”

—绿色环保协会环旅学院学生会

附件三：我做绿v客

—“环保七选一，每周一起来”

亲爱的老师同学们:

每年的这个时候，我们都会怀着激动和兴奋的心情，筹备一个盛大的绿色节日—“地球一小时”。自xx以来，越来越多的人跟随世界自然基金会(wwf)，通过熄灯这个标志性的动作，表达对环保的认同和参与，享受与无数志同道合的人们一同珍爱并关注生命星球的美好时刻。

今年的“地球一小时”活动因西方复活节的原因调整至3月23日，我们期待和你再次携手庆祝这个环保节日，一起改变世界!xx年“地球一小时”大会的主题是“我做绿v客，环保七选一，每周一起来”。所以，除熄灯之外，每个人可以从日历表中选择自己喜欢的一天，在接下来的一年中坚持兑现，让你的行动点亮一个绿色的未来。你可以：

让我们超越一小时，把承诺变成行动!

**地球一小时活动策划方案篇九**

地球一小时

“地球一小时”是世界自然基金会（wwf）为应对全球气候变化所发起的一项可持续性的全球活动，号召个人、社区、企业和城市在每年3月最后一个星期六 20：30—21：30熄灯一小时，旨在通过一个小小动作，让全球的民众共同携手关注气候变化，倡导低碳的生活生产方式。今年因西方复活节的缘故，20xx年的“地球一小时”活动提前到20xx年3月23日。为提高师生对低碳环保、节能减排的认识与参与度，推动全校环保活动的全面发展，本园区特举行地球一小时熄灯活动。

通过“地球一小时”活动宣传节能减排，号召同学们积极参与世界性的环保活动，把环保从身边做起，随手关灯，拔下没有工作的电源插头等等。

宣传人与自然和谐发展的理念，让同学们来到自然之前，切实感受黑暗夜空的美丽，从而使增强人们的暗夜意识，一同保护人类共有的美丽星空。

提供一个让同学们走出宿舍，聚到一起，相互认识，增进友谊的机会，同时活跃校园文化氛围。

人类在发展过程中累积了太多对环境的债务。历史无法改变，但未来却可以设计——在卡森发出振聋发聩的疾呼之后，人类的环保意识开始萌发，人们开始探索节能环保的可持续发展之路。环保从小事做起，珍惜每一滴水、每一度电，由此激发的环保意识深入人心化为思想，当思想化为行动，当行动变成习惯，那对于全球环保事业的贡献，将绝不限于数字。

20xx年3月23日晚20：30—21：30

女生7号院全体同学

女生7号院

相机一台、扩音器一部

开会讨论，确定活动主题、活动流程。

开展前期宣传，向同学们宣传此活动目的意义。

组织各宿舍报名登记并确定参加宿舍的数量。

注意安全，防止被盗、暴力等事件发生。

注意卫生，保持清洁。

确保在报名过程中遵循自愿报名原则。

注意报名表上交时间与活动当天各相关人员明确工作任务。

活动当天提前告知学生应准时参加本次熄灯活动。

做好预防突发安全事故工作及应急处理预案。

各相关工作人员提前到岗。

检查维护电力系统，确保其在活动过程中不会出现跳闸等非人为现象。

1、8点半准时开始熄灯活动。

2、配合学院巡逻组对已报名熄灯宿舍的落实情况进行统计。

3、活动结束后对本次活动进行总结，吸取教训、积极改进。

如果当天晚上停电，则积极与学院相关部门联系，服从安排。

如遇突发重大安全事故则暂停本次活动，主动上报学院，听从安排，活动改期举行。

以上策划如有不妥之处，还请领导们给予指正，我们将不负领导期望，圆满完成这一庄严任务，并再一次向支持此次活动的院领导表示衷心感谢！

**地球一小时活动策划方案篇十**

地球一小时是wwf(世界自然基金会)向全球发出的一项倡议，呼吁个人、社区、企业和政府在20xx年3月26日晚20：30熄灯一小时,展示公众对达成全球新的应对气候变化协议的支持。地球一小时活动于20xx年率先在澳大利亚开展，当时220万悉尼家庭和工厂在3月31日晚熄灯一小时;20xx年，全球有近一亿人参加了熄灯活动，当时合肥市应友好城市澳大利亚戴瑞滨市邀请参与了熄灯活动，合肥市与世界各地名城一起熄灯一小时;20xx年来自世界88个国家的4159个城市数亿人参与了活动，包括鸟巢、水立方、上海东方明珠、世界金融中心等地标性建筑在活动当晚熄灯;今年，世界自然基金会计划通过全球6000个城市超过十亿人口的参与，政府、企业社区的积极加入，使地球一小时成为世界上规模最大的活动。合肥作为入选熄灯活动的城市，与全国其他十一个城市一道在3月26日晚熄灯一小时，呼吁大家在日常的生活和生产中做出真正的改变，为实现国家能源强度降低20%和到20xx 年碳排放强度下降40-45%的目标做出支持和贡献。

当前应对气候变化需要全球公众的强烈意愿与协作，中国政府已经做出承诺，到20xx年会在20xx年的基础上减排40%45%。因此地球一小时20xx是传递中国公众对于减少温室气体排放，向低碳经济转变的支持;通过环保节能减碳知识的宣传，号召全校师生以及校领导加入保护环境

的行列中，为我们共同华园以及家园做出我们应该做出的贡献;增强全校各大社团间的联系，为以后更好的合作做铺垫;增强本社团内部的合作和交流，为后来更好的开展活动打下基础。

(1)3 月21日3 月25 日：地球一小时低碳生活周

3 月21 日 周x 家庭节能利用循环水，节约一公斤水资源 3 月22 日 周x 办公室节能少用10 张打印纸

3 月23 日 周x 低碳出行选择公共交通，少开一天私家车 3 月24 日 周x 低碳购物自带环保袋，拒绝塑料袋

3 月25 日 周x 节约能源关掉不必要的灯、关闭不使用的电器

插座，节约一度电。

(2)3月25日中午翰林广场征集承诺和万人签名、图片展等

(3)3月24日和3月25日晚上进宿舍宣传活动理念

(4)3 月26日晚：地球一小时之烛光传递。

(5)3 月27日晚：活动发布以及活动总结。

主办方：安徽新华学院校团委

承办方：青年志愿者协会

协办方：学生会和社团

第一阶段：前期准备：

1、3月17日3月19日制定好本次活动的策划书。

2、申请：

向团委说明地球一小时的具体事宜并申请活动的开展。

联系宿管中心并申请熄灯事宜(3月26晚上8：309：30)，还有在23号之前申请在3月24日到3月26日用广播站的广播在中午和晚上播放有关熄灯一小时的事情以及中快、翰林的led板，用来在宣传地球一小时，此有环保社负责。

邀请各二级学院团总支学生会协助以及申请在学院下的黑板宣传栏，到时在其上以通知的形式向师生宣传地球一小时的知识以及具体事宜。(此分工和4一样)

3、3月24日～25日计划向各宿舍宣传，有全青协的会员(每部门10人)在20:40在协会集合，等待分配，然后再向各宿舍宣传。

4、收集我校全院教职工以及各班级班长的联系方式。为地球一小时低碳生活周做好准备。具体分配如下：

办公室：商学院 、国际教育学院 策划部：电子通信工程学院 、动漫学院

宣传部：土木工程学院 外联部：外国语学院

文体部：继续教育学院 格桑花：人文艺术学院

环保社：药学院、信息工程学院

5、 联系护校队、院工委和各楼工委，负责3月26日晚熄灯时间段的各

宿舍楼的人身及财产安全。

6、 物资准备：

荧光棒4桶 ，蜡烛30个 ，照相机23部 ，不用的瓶盖、一次性筷子若干(用来摆熄灯一小时) ， 纸张若干 ， 便利贴2沓

第二阶段：活动实施：

1、地球一小时低碳生活周;(3月21日至3月25用短信对全院师生宣传环保知识)

拿到教职工的号码和各班级班长的号码后，在此时间段每天早上发一条关于环保的温馨小提示(温馨小提示可以是减碳知识和绿色生活)。每天信息个不同，但师生在同一天受到的信息是一样的。教职工和班长的信息由我们短信群发，然后班长用班级飞信群发给同学们!在此期间，在中快和翰林广场那张贴横幅(两条)和海报(1张)，以及加强宣传!

2、3月24日至3月25日晚进宿舍进行宣传活动理念。

3、3月25日;10:30～13:30在翰林广场举行万人签名(横幅)、熄灯一小时图片展和征集承诺等活动，达到宣传的目的。

**地球一小时活动策划方案篇十一**

“每个人心中都有一个环保家”

地球一小时（earth hour ）是世界自然基金会（wwf ）应对全球气候变化所提出的一项倡议，希望个人、社区、企业和政府在每年3月的最后一个星期六20:30—21:30熄灯一小时，来表明他们对应对气候变化行动支持, 今年因为复活节的问题提前了一周，为3月23号。过量二氧化碳排放导致的气候变化目前已经极大地威胁到地球上人类的生存。公众只有通过改变全球民众对于二氧化碳排放的态度，才能减轻这一威胁对世界造成的影响。“短短60分钟，其实可以为地球做大贡献，因为每节约1度电，就减少了1千克二氧化碳和0.03千克二氧化硫的排放。”一位世界自然基金会志愿者说。

此次活动重在宣传，让同学们都积极参与进来，唤起同学们节约能源的意识和对气候变化的关注。拓宽同学们的环保视野，从而身体力行的参与其中，为环保献出自己的一份力。以参与熄灯的方式为契机，让越来越多的人开始思考：除了熄灯，我们还能做些什么？除了遏制全球变暖，还有哪些行为可以助力于地球的可持续发展？

3月23日20：30-21:30

吉林建筑工程学院城建学院全体成员

综合楼前

1、前期宣传：

（1）海报张贴：将海报以展板形式在食堂门口，宿舍门口，综合楼等地点张贴；

（2）下寝宣传：宿管会各成员在自己所在寝室楼进行下寝宣传；

（3）广播站宣传：以通讯稿形式在广播站进行宣传；

2、当天活动:（19:00—20:00相关工作人员布置现场）

（1）活动时间：20：30—21:30

（2）活动内容：

1、在综合楼前用纸杯摆放出志愿者标志和60等字样

2、给在宣传板上写环保宣言和签字的同学发放白蜡烛（可以把一根长的分成4份，发给4个人），在20点45分的时候组织领到蜡烛的同学点燃蜡烛并许愿。然后把蜡烛放进纸杯中。

3、倡导同学互相交流。

4、举行小游戏。

5、活动结束后打扫卫生

1、各位负责人要做到分工明确，要注意紧密配合，保证活动顺利圆满完成；

2、一定要保证活动的人员安全

3、所有工作人员佩戴好工作证；

蜡烛：

纸杯：

**地球一小时活动策划方案篇十二**

全球气候在变化，能源危机渐渐趋严重，作为一个普通

人，我能为地球和人类的未来做什么贡献呢？从20xx年，世界自然基金会（wwf）澳大利亚首次发起“地球一小时”活动，倡议在每年三月的最后一个星期六晚上20:30~21:30关灯一小时，以唤起民众对气候变化和节约能源的意识。“地球一小时”熄灯活动首次于20xx年3月31日在悉尼展开，当时就有超过220万的悉尼家庭和企业关灯和电器一小时。随后，“地球一小时”活动很快被席卷到全球。20xx年，地球村将有4000多个城市参加，我国参与活动的城市将有40个左右。在20xx年3月最后一个星期六让我们用行动来一起证明地球关灯一小时从我做起吧。

为了能让同学们更好的参加“地球熄灯一小时”中体会到快乐的活动，离开宿舍·离开电脑·同学相会一场。号召大家响应环保问题，为环保做出一个行动奉献实践行动。同时利用一小时找到快乐。

地球一小时，我们同欢乐。

低碳环保从我做起，同时快乐一小时。

20xx年3月31日晚20:00~21:30（周六）

篮球场

规则：准备好一块或两块布子用来遮眼。

1、首先在众多人群中选出两名或一名瞎子（瞎子是众人剪刀石头布输的人选出的，这就是装作瞎子人）。

2、选好瞎子其他人都是鬼，瞎子站在中央数十数字，其他人找地房躲，

瞎子数好数说停其他人就不可移动，（装作鬼的人不能藏得太远）。

3、最后被捉的人当下轮的鬼.

4、游戏后的惩罚，被抓到的人就是输了，装瞎子的就是赢的人，会让输的人选真心话还是大冒险，或者选择讲故事还是唱歌都可以。如果输的人选真心话，那赢的人问的一个问题必须如实回答，无论这个问题多隐私，如果选了大冒险，那么赢的人让输的人做一件事输的人必须做，无论这件事有多荒谬。

布条一匹或两匹（红领巾般大小）

社会实践将全力以赴筹办本次活动，期待各部成员密切配合积极参加，在“地球一小时”到来之际为大家呈现一场精彩纷呈的公益活动。

工业设计学院团总支会实践部

20xx年3月29日

**地球一小时活动策划方案篇十三**

能见蔚蓝

20xx年3月24日3月30日

(一)举行能见蔚蓝主题宣传教育实践活动启动仪式

3月24日(周一)各中小学校利用升旗仪式时间，举行能见蔚蓝主题宣传教育实践活动启动仪式。利用电子屏等宣传阵地发布20xx年地球一小时暨第五届低碳宣传周公益宣传标语，向学生发出低碳环保，从熄灯一小时开始的倡议，向家长发送20xx年地球一小时公益短信，号召大家从身边小事做起，改善生态，保护环境，爱护家园，自造蓝天。

(二)上一节生态环保主题班会课

通过课堂主渠道，宣传低碳生活知识，使每个学生具备低碳环保的生活态度。号召每个同学从自身做起，从现在做起，从点滴做起，身体力行，争做环保节能小标兵。此外，学校还要结合本校特点组织形式多样的社团活动。

(三)开展低碳环保宣传进社区活动

各学校积极推选一批环保小讲师，组织开设环保流动课堂，结对周边社区，定期开展主题丰富，形式灵活的环保知识宣讲，通过小手拉大手的形式，结合学生在日常生活学习中废物利用、垃圾分类，节水节能等方面的经验，向每一个家庭倡导低碳生活，征集市民反馈意见。把进社区宣讲活动做为生态环保教育实践的新载体，使学生在参与和体验中成为环保低碳的宣传者、实践者、示范者，并每月上报活动成果。

(四)积极参与师生共筑生态梦 携手同建绿色城植树活动。

各绿色学校要积极参与师生共筑生态梦 携手同建绿色城植树活动，为改善生态环境出力，为装点城市蓝天出力，共建天蓝、地绿、山青、水净、气爽的幸福石家庄。

(五)响应地球一小时熄灯活动

在20xx年3月29日晚8:30至9:30共同迎接地球一小时，自觉关掉不必要的灯、断开所有家用电器的电源，如手机充电器、电视机、微波炉、mp3播放器、电脑显示器和打印机等，守护我们共同的生态家园。

(一)提高认识，加强领导

此次活动是着力改善生态环境、全力推进大气污染防治的一项具体举措。广大中小学校要切实提高认识，深刻理解当前开展这项活动的重要意义，加强领导、周密部署，确保活动落到实处、取得实效。

(二)紧密沟通，形成合力

要切实加强校际沟通以及学校与家庭、学校与社会的沟通交流，使全体公民深刻认识到开展这项活动对开创健康、绿色、幸福生活及实现省会绿色崛起的重要性，使全体公民自觉、主动、踊跃地投入到这项活动中来。

(三)大力宣传，营造氛围

利用校园橱窗、广播、楼道文化等方式营造活动氛围，要围绕主题、因地制宜，从自身实际出发，精心策划、研究和制定富有本校特色的具体方案，开展有实效、有特色、有亮点的主题教育实践活动，主动邀请新闻媒体进行多种形式的宣传报道，活动期间至少有一篇文章见报或有声。

(四)总结经验，按时上报

各单位要做好活动记录和经验总结，于3月31日上午10点前将活动开展情况(包括师生参与人数、影像资料和媒体报道情况)电子版报送至联系公用邮箱。

本文档由站牛网zhann.net收集整理，更多优质范文文档请移步zhann.net站内查找