# 元旦文艺晚会策划书

来源：网络 作者：蓝色心情 更新时间：2024-06-15

*元旦文艺晚会策划书（一） 一、晚会目的： 20\*\*年是我院发展关键的一年，我们将接教育部人才培养评估。通过举办本次晚会丰富全院师生的精神文化生活，展现我院师生健康文明、积极向上的精神风貌，增强全院师生的凝聚力，为评估创建工作营造良好的氛围...*

元旦文艺晚会策划书（一）

一、晚会目的：

20\*\*年是我院发展关键的一年，我们将接教育部人才培养评估。通过举办本次晚会丰富全院师生的精神文化生活，展现我院师生健康文明、积极向上的精神风貌，增强全院师生的凝聚力，为评估创建工作营造良好的氛围。

二、晚会组委会成员

顾 问：刘昌辉

组委会主任：陈起家

副主任：宋福平 袁云初

组委会老师成员：赵存阳 梁德育 刘建芳 邓献平 尹艳华 李讲平 曾齐放

李明俊 赵 威 吴小华 周才文 李爱清 余新枝 刘建辉

孙锦龙 李大伟 张星旭 袁 波 李 琼 胡 琼 蔡 娅

陈付龙 莫钢栋 刘 安 杨沅沅 李 彬

组委会学生成员：院团委全体人员

晚会总策划：曾齐放

三、晚会主题： 飞舞前行

四、晚会时间安排：

五、晚会地点： 院篮球场

六、具体分工

1、总指挥：陈起家

2、副总指挥： 宋福平

3、行政协调：袁云初

3、现场组织及安全保卫：陈付龙

4、场地以及音响、灯光设备的布置：吴小华及演出公司

5、主持人选拔及培训： 杨沅沅

6、节目选拔总负责人：曾齐放

经管人文系：邓献平  莫钢栋  张星旭

设计艺术系： 李讲平 余新枝 袁波

电子信息工程系：尹艳华  李爱清  李大伟

机电工程系：赵存阳  刘建辉  孙锦龙

8、舞台设计及节目单设计：李琼

9、礼仪：潘璐

10、宣传：贵丹

11、摄影、摄像：李彬

七、各阶段任务及工作分配

1、汇演前三个阶段：

本阶段主要完成前期宣传、节目收集、主持人确定。

A、节目收集：由节目组负责

B、前期宣传：海报设计及张贴、横幅

本阶段主要完成节目筛选及排练，中期宣传，礼仪小姐及主持人的培训，舞台灯光，音响落实。

A、节目筛选及排练

节目数量：以节目质量进行筛选（学生节目12个，教师节目4个）

B、中期宣传：该阶段展开海报、文字宣传和广播宣传

C、舞台确定：结合节目要求落实好舞台

D、物品购买及主持人和礼仪小姐的培训

本阶段主要完成汇演全过程确定（包括节目单确定）、舞厅现场彩排、

末期宣传、领导邀请、场地确定、拍摄报道确定。

B、末期宣传：宣传单设计和发放，广播宣传。

C、领导邀请、拍摄留念的确定

2、汇演当日流程详见当日工作安排

3、汇演结束后的工作

（1）费用处理

(2)资料收集及整理

（3）DVD制作

八、节目单

本次汇演共16个节目（暂定）

2024年元旦文艺汇演节目单（等节目出来后再发放给大家）

九、奖 励

（3）以个人为单位评选优秀演员3名，奖金100元/人，

十、开支预算

（1）主持人的开支1000元左右（5个，1个老师，4个学生）

（2）活动补助：16000元（该补助根据节目质量及表演人数由学院统一调配）

（3）奖金：3100元

（3）凳子：8000元

（4）灯光、音响：9000元左右

（5）化妆：600元

（6）舞台布置：800元左右

（7）背景布：1200元

（8）摄像及摄影：500元

（9）道具：1500元

总计：42900元

20\*\*年元旦文艺汇演组委会

元旦文艺晚会策划书（二）

一、 元旦晚会筹备组织机构

二、 晚会策划方案

三、 各部门分工及工作人员安排

四、 经费预算

一、元旦晚会筹备组织机构

（一）筹备委员会

组 长： 林 勇

副组长： 符 铭 林方立

成 员 ：吴岳宁、傅启冠、蔡 叶、陈华民、韩旭畴、李冬雨、王佳伟、安其宁、音乐科组、各班班主任

（二）现场指挥

总指挥： 林 勇

总协调： 傅启冠

现场指挥： 陈华民、李冬雨

相关负责人 ： 蔡 叶、韩旭畴、吴燕飞、王佳伟、彭 艳、安其宁

二、策划方案

（一）活动目的：

1、让新生感受到校领导、老师的关怀，并对本学期的工作进行阶段性总结和表彰。

2、通过各项才艺表演发掘我校学生特长，为下学期第二课堂的进一步开展提供参考。

3、欢庆元旦，通过联欢加强学校与各班之间、班与班之间的联系，互通彼此，为我校广大师生提供展示才华的舞台。

（二）活动对象： 全校师生

（三）晚会主题（口号）： 魅力职校，青春飞扬

（四）主办： 校长室

（五）协办： 学工办、总务室、校团委

（六）活动形式： 文艺表演

（七）活动时间、地点：

地点：教学楼前广场

（八）日程安排：

2、12月1 —— 6日：上报节目。

4、12月14日：确定晚会节目单。

三、各部门分工及工作人员安排

总导演： 林 勇

副导演： 陈华民、李冬雨

总协调： 傅启冠

学生干部总协调： 王佳伟

联办单位联系人： 吴岳宁

主持人培训： 李冬雨、蔡 叶

舞台布置： 负责人：陈华民 成 员：王佳伟

舞台音效： 负责人：陈华民 成 员：杨 卓、林 奕

伴奏整理及播放：杨 卓

话筒音效及设备管理：杨 卓

多媒体设备管理：林 奕

舞台灯光 ：严弼群、吕诗敏

现场追光： 林 松

舞台冷烟： 王佳伟

舞台联络员（催台）： 负责人：李冬雨、李红玉

场地安排与秩序维持： 负责人：马国岗 成 员：校警、各班主任

场地划分与分配：马国岗

组织学生入场：各班主任

现场秩序维持与保卫：校警、各班主任

后勤保障： 负责人：韩旭畴

成 员：黄兹福、严弼群、吕诗敏、何荣辉、符策旺

防火安全员：何荣辉 用电管理员：严弼群

医疗护卫：符策旺（校医） 现场用水：黄兹福

评 委 组： 负责人：蔡 叶

评 委：彭 艳、符 冠、吴清美、符少颜、赵迎阳

记分员：冼文婷

化 妆 ：各班主任负责

摄影摄像： 符敦帅

四、 经费预算（后附）

元旦文艺晚会策划书（三）

一、市场分析（略）

通过举办一次元旦文艺晚会，扩大xx影响，树立xx形象，宣传xx楼盘优势。利用进行元旦楼盘促销活动。并通过晚会加强业主与物业管理公司的交流，沟通，建立一个完善，和睦，祥和的全国示范小区.—xxx

二、宣传活动（由xxx负责）

鉴于本次活动范围涉及xxx一二期工程的新老业主,，涵盖了小区所有工作人员，故前期宣传组织工作尤为重要。

1. 在小区设立宣传栏,在宣传栏内张贴宣传画及海报；

2. 在合适的地点设置展牌；

3. 在小区主要干道悬挂条幅；

4. 在超市街道派发传单.

5. 在Internet上进行宣传；

三、活动筹备

晚会将以“家园 。交流”这一特殊层次的思维理念为主题。通过活动展现xxx的风格，加强一期工程、二期工程的居民之间的交流，和物业部门与业主之间的沟通。并溶亲情、友情、爱情于一体。

整台晚会将分三个部分：

（1）美好家园：用歌舞或带有浓厚亲情友情色彩的节目展现充满生机与活力的美丽的南方家园、美丽的园林小区，还可配以带有浓郁的民族风情，展示昂扬向上、蓬勃发展的全国示范小区――xxxx。（由xxx负责）

（2）阳光旋律：用多种体裁、多种文艺形式反映全国示范单位的小区人民青春活泼、开拓创新、昂扬向上，奋发有为的新面貌。（由xxx负责）

（3）歌唱未来：歌唱祖国、家园、寄语美好的未来，憧憬灿烂的明天，可考虑采用美声、民族唱法、大气磅礴的舞蹈，或其它形式，内容恢弘，壮阔，使整台节目的思想内容得到延续和升华。（由xxx负责）

本次活动的筹备小组：

器材组：【负责晚会的各种音响，灯光设备的运作】成员...

机动组：【负责各种器材与晚会物品的搬运】成员...

后勤组：【负责各种后勤事务和晚会的各种指引工作】成员...

保卫组：【负责晚会的保卫工作】成员...

策划组：【负责舞台设计】成员...

表演组：【负责晚会的表演工作】成员...

活动赞助商（由xxx负责跟进）

本次活动由xxxx主办。由xxxxxxxxxx公司赞助.

四、工作具体安排

（一）、晚会场地安排（由xxx负责）

（1） 晚会在xxxx大礼堂举行。

（2） 晚会12月31日晚上8：00准时举行。

（3） 舞台布置由策划组进行指挥。由后勤组协助。在12月3日下午3：00前完成舞台布置。

（4） 后台的的布置按表演组的要求由策划组指挥进行.

（5） 器材组要求在12月31日下午5：00完成器材的安装与调校工作。

（二）、晚会节目安排（由xxx负责）

（2） 各个节目的演员于12月31日下午6：00到管理处集中。领取节目表。

（3） 6：30在后台进行化妆。

（4） 8：00 开始表演。

（5） 晚会时间8：00－11：00

（三）、清理工作安排（由xxx负责）

本次活动的清理工作由后勤组与机械组共同合作完成。负责晚会所有器材的安置，舞台的拆迁。和会场垃圾的清理。

1、 器材一定要从哪里拿就放回哪里，并做好登记。

2、 舞台拆迁可回收的物品要进行归类。

五、文艺晚会

晚会主持人: xxx  xxx

1、晚会开幕辞：（xxx宣读）

2、晚会开始：主持人贺新春贺词，宣布晚会开始.

3、文艺汇演。

注：每3个节目穿插一次抽奖活动或小游戏。（购楼优惠百佳购物现金卡，小礼物）

4、 闭幕辞。（xxxx宣读）

附:晚会节目节目表：

节目名称 表演者 备注

第一章：美好家园

1 大合唱：

2 独唱：

3 说唱：

4 舞蹈：

第二章：阳光旋律

5 小品：

6 武术表演：

7 独唱：

8 民族舞蹈：天竺少女

9 钢琴弹奏：

10 相声

11 小组唱：

12 独唱：东风破 周捷仑

13 服装表演：阳光的旋律 科贸学院学生

第三章：歌唱未来

14 独唱：我的未来不是梦

15 独唱：下一站天后

16 小品：明天的约定 肖河 曾清 王晓捷

18 舞蹈: 舞动的奇迹 白云舞蹈团

19 独唱：明天会更好 范文方

20 大合唱：同一首歌 全体演员

六、经费预算

附：“元旦文艺晚会”预算

宣传费用：海报和宣传画xx元；传单 xx元；条幅xx元；摄像xx元；

文艺汇演费用：场地：xx元 音响：xx元

道具：xx元 食宿：xx元

奖品、纪念品费用：xx元

组织费用：xx元

活动费（共20项）：xx元

其他不可预见费用：xx元

共计：xx元

七、成效检验(略)

由xxxxxxxx负责

本文档由站牛网zhann.net收集整理，更多优质范文文档请移步zhann.net站内查找